Утвержден распоряжением

Главы Агрызского

муниципального района

Республики Татарстан

от 19.01.2012 г. № 1

**План мероприятий Агрызского муниципального района Республики Татарстан по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Результат** | **Ответственный исполнитель (Соисполнители)** |
|  | Определение заместителя руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления | 25.01.2012 | Распоряжение руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
|  | Определение структурного подразделения муниципального района, ответственного за организацию меж­ведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления | 25.01.2012 | Распоряжение руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
|  | Определение структурных подразделений муниципального района, ответственных за разработку технологических карт межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 25.01.2012 | Распоряжение руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
|  | Формирование коллегиального органа муниципального района по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (включающего в себя руководителей структурных подразделений исполнительного комитета муниципального района, а также иных органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги) | 25.01.2012 | Распоряжение руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района | Отдел территориального развития, юридический отдел исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
|  | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия | 25.01.2012 | Постановление руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
|  | Разработка и утверждение порядка рассмотрения и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | 25.01.2012 | Постановление руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
| **Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг** | | | | |
|  | Определение перечня и состава сведений, находящихся в распоряжении территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Татарстан, необходимых для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Республики Татарстан (далее - сводный перечень) | 25.01.2012 | Перечень и состав сведений | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
|  | Определение способов межведомственного взаимодействия. Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия | 09.02.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения муниципального района, ответственных за разработку технологических карт межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
|  | Проведение экспертизы технологических карт межведомственного взаимодействия | 15.02.2012 | экспертное заключение коллегиального органа муниципального района по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Коллегиальный орган муниципального района по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
|  | Утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия | 20.02.2012 | решение коллегиального органа муниципального района по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Коллегиальный орган муниципального района по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
|  | Направление в Министерство экономики Республики Татарстан отчета о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | 23.02.2012 | Отчет о результатах согласования и утверждения тех­нологических карт межведомственного взаимодействия | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
| **Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия** | | | | |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | 25.01.2012 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт межведомственного взаимодействия) | Отдел территориального развития, юридический отдел исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
|  | Внесение изменений в нормативный правовой акт муниципального района, регулирующий порядок разработки и утверждения административных регламентов | 25.01.2012 | Проект нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт муниципального района, регулирующий порядок разработки и утверждения административных регламентов | Отдел территориального развития, юридический отдел исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставлениямуниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| 14.1 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 01.03.2012 | Утвержденные административные регламенты | Структурные подразделения муниципального района, ответственных за разработку технологических карт межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг совместно с юридической службой |
| **Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия** | | | | |
|  | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления Республики Татарстан в разрезе муниципальных услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 01.03.2012 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Общий отдел исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
|  | Доработка муниципальных информационных систем | 01.03.2012 | Отчет с результатами доработки | Общий отдел исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
| **Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия** | | | | |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.05.2012 | Ежемесячный отчет на сайте Агрызского муниципального района | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района |
| **Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг врежиме межведомственного взаимодействия** | | | | |
|  | Подготовка и направление в Министерство экономики Республики Татарстан отчета муниципального района о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 15.06.2012 | отчет муниципального района | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района |