**Национальные проекты реализуемые в Агрызском муниципальном районе РТ. Фотоконтроль-2019**

В 2019 году в Агрызском муниципальном районе реализуется **4** национальных проекта на **5** объектах.

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Культура»** |
| **Объект** | Строительство многофункционального центра в с. Шаршада по ул. Лесоводов. |
| **Дата посещения** | 12 июля 2019 года |
| **Состав участников** | - Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе;  -Багаутдинов В.Х., – ответственный по контролю за исполнением данного проекта;  - Ибрагимов А.Ш., зам. директора ООО «Мирстрой» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - подготовка территории – 100 %  - Фундаменты – 100 %  - стены – 100 %  - бетонная подготовка под полы – 100 %  -перегородки-100%  - стропильные конструкции – 100 %  -обрешетка- 100%  -Установка оконных блоков -60%  - Монтаж электропроводки -90%  - Штукатурка внутренних стен и перегородки -90%  -Подшивка потолков – 50%  -облицовка стен керамической плиткой -50%  -покрытие полов -30% |
| **Основные выводы** | Работа ведется согласно графика. Будет осуществляться ежедневный осмотр Багаутдиновым В.Х., еженедельный- Нурисламовым Р.Т. |
| **Ответственные** | Багаутдинов Василь Харрасович, глава Шаршадинского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ  Ибрагимов А.Ш., зам. директора ООО «Мирстрой» |







|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Образование»** |
| **Объект** | МБОУ Терсинская СОШ Агрызского муниципального района Республики Татарстан  Ремонт технологических кабинетов для мальчиков и девочек, кабинета информатики, ОБЖ. |
| **Дата посещения** | 28 мая 2019 года |
| **Состав участников** | - Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе;  - Закиров Рафиль Расимович, глава Терсинского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ, ответственный по контролю за исполнением данного проекта;  - Каримова Л.И., директор МБОУ Терсинская СОШ;  - Мифтахов И.А., директор ООО «Стройград» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | Работа завершена. |
| **Основные выводы** | Объемы работ соответствуют смете, качество выполненных работ хорошее. |
| **Имеющиеся проблемы** | Не поставлено оборудование |
| **Ответственные** | Закиров Рафиль Расимович, глава Терсинского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ, ответственный по контролю за исполнением данного проекта;  Мифтахов И.А., директор ООО «Стройград» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Образование»** |
| **Объект** | МБОУ Бимская СОШ Агрызского муниципального района Республики Татарстан  Ремонт технологических кабинетов для мальчиков и девочек, кабинета информатики, ОБЖ и шахматного уголка |
| **Дата посещения** | 28 мая 2019 года |
| **Состав участников** | - Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе;  Шамеев В.В., глава Бимского селького поселения  -Михайлов Эдуард Иванович, директор МБОУ Бимская СОШ, депутат Совета Бимского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ, ответственный по контролю за исполнением данного проекта;  - Мифтахов И.А., директор ООО «Стройград» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | Работа завершена. |
| **Основные выводы** | Объемы работ соответствуют смете, качество выполненных работ хорошее. |
| **Имеющиеся проблемы** | Не поставлено оборудование |
| **Ответственные** | Михайлов Эдуард Иванович, директор МБОУ Бимская СОШ, депутат Совета Бимского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ, ответственный по контролю за исполнением данного проекта;  Мифтахов И.А., директор ООО «Стройград» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** |
| **Объект** | Ремонт автодороги «Агрыз - Красный Бор» - Исенбаево - Старое Сляково – Черново, протяженность- 2,816 км |
| **Дата посещения** | 17.06.2019г  19.06.2019г. |
| **Состав участников** | Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе;  Андреев С.Н., прораб ООО «Брус» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | Работа завершена. |
| **Ответственные** | Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе;  Петров Ю.В., директор ООО «Брус» |



|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **« Экология»** |
| **Объект** | Строительство очистных сооружений в  с.Красный Бор Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 150 куб.м. в сутки |
| **Выполнение графика работ на объекте** | Работы начнутся после выхода распоряжения кабинета министров Республики Татарстан |
| **Ответственные** | Лазарев А.Н., глава Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ. |