Национальные проекты реализуемые в Агрызском муниципальном районе РТ. Фотоконтроль-2019

В 2019 году в Агрызском муниципальном районе реализуется 4 национальных проекта на 5 объектах.

| Проект | «Культура» |
| --- | --- |
| Объект | Строительство многофункционального центра в с. Шаршада по ул. Лесоводов. |
| Дата посещения | 26 июля 2019 года |
| Состав участников | - Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе; -Багаутдинов В.Х., – ответственный по контролю за исполнением данного проекта; - Ибрагимов А.Ш., зам. директора ООО «Мирстрой» |
| Выполнение графика работ на объекте | - подготовка территории – 100 % - Фундаменты – 100 % - стены – 100 % - бетонная подготовка под полы – 100 % -перегородки-100% - стропильные конструкции – 100 % -обрешетка- 100% -Установка оконных блоков -60% - Монтаж электропроводки -90% - Штукатурка внутренних стен и перегородки -90% -Подшивка потолков – 50% -облицовка стен керамической плиткой -50% -покрытие полов -45% -устройства кровли- 90% - устройства слуховых окон -60% -устройство карнизов – 80% -устройство внутреннего водопровода -80% |
| Основные выводы | Работа ведется согласно графика. Будет осуществляться ежедневный осмотр Багаутдиновым В.Х., еженедельный- Нурисламовым Р.Т. |
| Ответственные | Багаутдинов Василь Харрасович, глава Шаршадинского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ Ибрагимов А.Ш., зам. директора ООО «Мирстрой» |

| Проект | «Образование» |
| --- | --- |
| Объект | МБОУ Терсинская СОШ Агрызского муниципального района Республики Татарстан Ремонт технологических кабинетов для мальчиков и девочек, кабинета информатики, ОБЖ. |
| Дата посещения | 28 мая 2019 года |
| Состав участников | - Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе; - Закиров Рафиль Расимович, глава Терсинского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ, ответственный по контролю за исполнением данного проекта; - Каримова Л.И., директор МБОУ Терсинская СОШ; - Мифтахов И.А., директор ООО «Стройград» |
| Выполнение графика работ на объекте | Работа завершена. |
| Основные выводы | Объемы работ соответствуют смете, качество выполненных работ хорошее. |
| Имеющиеся проблемы | Не поставлено оборудование |
| Ответственные | Закиров Рафиль Расимович, глава Терсинского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ, ответственный по контролю за исполнением данного проекта; Мифтахов И.А., директор ООО «Стройград» |

| Проект | «Образование» |
| --- | --- |
| Объект | МБОУ Бимская СОШ Агрызского муниципального района Республики Татарстан Ремонт технологических кабинетов для мальчиков и девочек, кабинета информатики, ОБЖ и шахматного уголка |
| Дата посещения | 28 мая 2019 года |
| Состав участников | - Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе; Шамеев В.В., глава Бимского селького поселения -Михайлов Эдуард Иванович, директор МБОУ Бимская СОШ, депутат Совета Бимского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ, ответственный по контролю за исполнением данного проекта; - Мифтахов И.А., директор ООО «Стройград» |
| Выполнение графика работ на объекте | Работа завершена. |
| Основные выводы | Объемы работ соответствуют смете, качество выполненных работ хорошее. |
| Имеющиеся проблемы | Не поставлено оборудование |
| Ответственные | Михайлов Эдуард Иванович, директор МБОУ Бимская СОШ, депутат Совета Бимского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ, ответственный по контролю за исполнением данного проекта; Мифтахов И.А., директор ООО «Стройград» |

| Проект | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| --- | --- |
| Объект | Ремонт автодороги «Агрыз - Красный Бор» - Исенбаево - Старое Сляково – Черново, протяженность- 2,816 км |
| Дата посещения | 17.06.2019г 19.06.2019г. |
| Состав участников | Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе; Андреев С.Н., прораб ООО «Брус» |
| Выполнение графика работ на объекте | Работа завершена. |
| Ответственные | Нурисламов Р.Т., председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Агрызском муниципальном районе; Петров Ю.В., директор ООО «Брус» |

| Проект | « Экология» |
| --- | --- |
| Объект | Строительство очистных сооружений в с.Красный Бор Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 150 куб.м. в сутки |
| Выполнение графика работ на объекте | Работы начнутся после выхода распоряжения кабинета министров Республики Татарстан |
| Ответственные | Лазарев А.Н., глава Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ. |