Приложение 1

к постановлению Исполнительного

комитетаАгрызскогомуниципального

района Республики Татарстан

от 27 января 2016 № 22

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

XIX Республиканского праздника марийской культуры «Семык»

1. Нурисламов Р.Т. – заместитель Главы Агрызского муниципального района, председатель оргкомитета (по согласованию);
2. Гильмутдинова Р.Р. – Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района, заместитель председателя оргкомитета;
3. Бадахшин А.Н. – председатель Финансово-бюджетной платы (по согласованию);
4. Ибрагимов Р.Р. – начальник Агрызского ОВД МВД по РТ (по согласованию);
5. Капилов О.Р. – начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Агрызскому району (по согласованию);
6. Шайдуллин А.Р. – начальник отделения Госпожнадзора Агрызского района УГПН ГУ МЧС РФ по РТ (по согласованию);
7. Молчанова Л.Т. – начальник отдела территориального развития Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан;
8. Гатауллин М.М. - начальник отдела культуры Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан;
9. Сафиуллина В.Г.– начальник МКУ «Управления образования» Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан;
10. Гайнутдинов И.С. – начальник отдела спорта Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан;
11. Шубин А.К. – главный врач ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница»(по согласованию);
12. Третьяков О.А. – Верховный карт марийцев Республики Татарстан(по согласованию);
13. Васильев Ю.Н. – глава Кулегашского сельского поселенияАгрызского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию);
14. Шамеев В.В. – глава Бимского сельского поселенияАгрызского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию);
15. Михайлов А.А. – глава Кадряковского сельского поселенияАгрызского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию);
16. Михайлов Э.И. – директор МБОУ«Бимскаясредняя общеобразовательная школа» Агрызского муниципального района РТ;
17. Ижболдин А.Д. – директор МБОУ «Кадряковскаясредняя общеобразовательная школа» Агрызского муниципального района РТ;
18. Внебрачных Е.Н. – заведующая Кулегашским СДК МБУК «Агрызская централизованная клубная система» Агрызского муниципального района РТ;
19. Корнев В.И. – заведующий Бимским СДКМБУК «Агрызская централизованная клубная система» Агрызского муниципального района РТ;
20. Артемьева М.М. – заведующая Кадряковским СДКМБУК «Агрызская централизованная клубная система» Агрызского муниципального района РТ;
21. Осипов В.П. – заведующий Пелемешским с/кМБУК «Агрызская централизованная клубная система» Агрызского муниципального района РТ;
22. Шарапов Р.Ю. – председатель правления Агрызского РайПО (по согласованию);
23. Набиева Э.З. – директор МБУК «Агрызская централизованная клубная система»Агрызского муниципального района РТ;
24. Тимербаева Г.И. – директор МБУК «Агрызская централизованная библиотечная система»Агрызского муниципального района РТ;
25. Шакирова Р.С. – директор МБУК «Музей истории и культурного наследия Агрызского муниципального района РТ»;
26. Мухаметшин К. М. – художник (по согласованию);
27. Зарипова Р.С. – редактор газеты «Әгерҗе хәбәрләре» («Агрызские вести») (по согласованию);
28. Закирова Г.Х. – директор МАУ местного радиовещания «Радио Агрыз»Агрызского муниципального района РТ;
29. Мурзин Е.В. – директор МБУК «Агрыз кино» Агрызского муниципального района РТ.

Управляющий делами

Исполнительного комитета

Агрызского муниципального района Ю.В. Салимгараева

Приложение 2

к постановлению Исполнительного

комитетаАгрызскогомуниципального

района Республики Татарстан

от 27 января 2016 № 22

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**XIХ Республиканского праздника марийской культуры «Семык»**

**(далее Праздник «Семык»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок выполнения** | **Место проведения** | **Ответственные исполнители, соисполнители** |
| **1. Организационные мероприятия по подготовке и открытию Праздника «Семык»** | | | | |
| 1.​ | Заседания организационного комитета по проведению Праздника «Семык» | В рамках текущей деятельности | с.Кулегаш, здание администрации | Гильмутдинова Р.Р. |
| 2.​ | Разработать план мероприятий по подготовке и проведению XIХ Республиканского праздника марийской культуры «Семык» | В рамках текущей деятельности |  | Отдел культуры (Гатауллин М.М.),  МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.) |
| 3.​ | Представление и обсуждение планов, программ проведения XIХ Республиканского праздника марийской культуры «Семык» | В рамках текущей деятельности |  | Отдел культуры (Гатауллин М.М.),  МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.) |
| 4.​ | Общая связь с Министерством культуры, РНМЦ | В рамках текущей деятельности |  | Отдел культуры (Гатауллин М.М.),  МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.) |
| 5.​ | Приглашение на праздник делегаций с Татарстана, Марий Эл, Удмуртской Республики, Башкортостана | В рамках текущей деятельности |  | Министерство культуры, РНМЦ (г.Казань) |
| 6.​ | Написание сценариев:  - общего сценарного плана праздника  - пролога праздника  - программу концертной части праздника.  Конкурсов:  - «Марийская красавица – 2016»;  - «Марий патыр -2016»;  - «Марийская вышивка»;  - «Марийская капель».  Детской программы праздника:  - концерта  - игр, конкурсов.  Спортивной части праздника: борьба, состязания, перетягивание каната, гири, волейбол (мужской, женский), бег в мешках, залезание на столб | Первая декада  апреля |  | МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.),  отдел культуры (Гатауллин М.М.),  отдел молодёжной политики (Сергеева Т.С.), отдел по делам спорта и туризма (Гайнутдинов И.С.)  Глава Кулегашского с/п (Васильев Ю.Н.)  Учителя марийских школ |
| 7. | - Музыкальное оформление праздника, запись художественных номеров  - Аппаратура на большой сцене (основная)  - Аппаратура на малой сцене (вспомогательная) | В рамках текущей деятельности |  | Отдел культуры (Гатауллин М.М.),  МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.) |
| 8.​ | Организация и проведение конных скачек | июнь | На территории праздника | Гайнутдинов И.С. |
| 9.​ | Организация автостоянок:  - для делегаций;  - для гостей (VIP-персон);  - для участников праздника (всех присутствующих) | июнь | На территории праздника | Отделение ГИБДД отдела МВД по Агрызскому району РТ - Капилов О.Р. |
| 10.​ | Подведение электричества на место проведения праздника | май | На территории праздника | Кулегашское с/п (Васильев Ю.Н.) |
| 11.​ | Организация торговых точек | июнь | На территории праздника | Отдел территориального развития(Молчанова Л.Т.) |
| 12.​ | Покупка подарков для делегаций, грамот и дипломов | В рамках текущей деятельности |  | Отдел культуры (Гатауллин М.М.),  МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.) |
| 13.​ | Фото- видео съемка праздника |  |  | МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.) |
| 14.​ | Пошив костюмов для фольклорных коллективов марийского куста | В рамках текущей деятельности |  | МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.) |
| 15.​ | Организация межпоселенческих рабочих групп по вопросам организации и проведения праздника. | Февраль |  | ГлаваКулегашского с/п(Васильев Ю.Н.),  Глава Бимского с/п (Шамеев В.В.), Глава Кадряковского с/п (Михайлов А.А.) |
| 16.​ | Организация медицинской палатки (на майдане) | июнь |  | Главный врач ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница» (Шубин А.К.) |
| **Встреча гостей. Регистрация** | | | | |
| 1. | Формирование графика встреч делегаций и гостей праздника, подготовка гостевых пакетов (для делегаций) |  |  | Организационный отдел Совета Агрызского муниципального района (Хакимова Л.Ф.) |
| 2. | Содержание Гостевого пакета:  1. Программа праздника «Семык» в виде буклета;  2. Выпуск книги про историю марийского народа,проживающих в Агрызском района;  3. Создание сувенирной продукции;  4. Приобретение пакетов с эмблемой «Семык-2016». | 4 неделя апреля |  | МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.),  МБУК «АЦБС» (Тимербаева Г.И.),  МБУК «Музей» (Шакирова Р.С.) |
| **Подготовка территории марийских сельских поселений** | | | | |
| 1. | Организация и проведение субботников на территории марийских сельских поселений | Апрель - май |  | Глава Кулегашского с/п(Васильев Ю.Н.),  Глава Бимского с/п (Шамеев В.В.),  Глава Кадряковского с/п (Михайлов А.А.) |
| 2. | Подготовка учреждений культуры, средних школ, д/с (субботники, внутреннее и внешнее оформление ) | Апрель - май |  | Заведующие СДК, заведующие с/к, с/ф, директора школ, заведующие ДОУ |
| 3. | Благоустройство приусадебных территорий | Апрель - май |  | Глава Кулегашского с/п(Васильев Ю.Н.),  Глава Бимского с/п (Шамеев В.В.),  Глава Кадряковского с/п (Михайлов А.А.) |
| 4. | Подготовка площадок для майданов (малых и больших) | май |  | Глава Кулегашского с/п (Васильев Ю.Н.) |
| 5. | Ремонт подъездных дорог | Апрель- май |  | Глава Кулегашского с/п (Васильев Ю.Н.) |
| 6. | Уборка травы вдоль дорог | май |  | Глава Кулегашского с/п (Васильев Ю.Н.) |
| 7. | Организация дворовых гостевых столов вдоль центральной улицы с.Кулегаш |  |  | Глава Кулегашского с/п(Васильев Ю.Н.) |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Подготовка концертной программы фольклорных коллективов с. Кулегаш,с.Бима,с.Кадряково (на большой сцене) | май |  | Кулегашский СДК (Внебрачных Е.М.)  Бимский СДК (Корнев В.И.)  Кадряковский СДК (Артемьева М.М.) |
| 2. | Подготовка детской концертной программы (на малой сцене) | май |  | Руководители школ и д/с с.Кадряково, с.Кулегаш, с.Бима |
| 3. | Подготовка взрослой концертной программы (на малой сцене) | май |  | Кулегашский СДК (Внебрачных Е.М.)  Бимский СДК (Корнев В.И.)  Кадряковский СДК (Артемьева М.М.) |
| 4. | Подготовка развлекательной программы для делегаций (в гостевых дворах после обеда) | май |  | Кулегашская СОШ (Третьяков О.А.),  Бимская СОШ (Михайлов Э.И.),  Кадряковская СОШ (Ижболдин А.Д.)  (с обязательным участием гармонистов) |
| 5. | Сбор подарков | май | в марийских сельских поселениях | Глава Кулегашского с/п (Васильев Ю.Н.) |
| **Строительно-ремонтные работы** | | | | |
| 1. | Строительство и оформление Гостевых дворов (площадка-укрытие для отдыха и еды):  - с расчета 100 человек (можно по 2 захода: 50х2)  - с расчета 100 человек (можно по 2 захода: 50х2)  - с расчета 100 человек (можно по 2 захода: 50х2)  - VIP-установки (для гостей из Министерства культуры, администрации) | июнь | На территории праздника | Глава Кулегашского с/п(Васильев Ю.Н.),  Глава Бимского с/п (Шамеев В.В.),  Глава Кадряковского с/п (Михайлов А.А.) |
| 2. | Обустройство площадки майдана:  - установка малой сцены;  - установка большой сцены;  - установка парадных ворот (два основных столба);  - скамеек у малой сцены;  - скамеек у большой сцены;  - танцпола у малой сцены;  - танццпола у большой сцены;  - VIP-установки (для гостей из Министерства культуры, администрации)  - флагштоки;  - детской площадки (ограждение площадки волчатником);  - указатели праздника;  - туалеты (женский, мужской) |  |  | Глава Кулегашского с/п(Васильев Ю.Н.),  Глава Бимского с/п (Шамеев В.В.),  Глава Кадряковского с/п (Михайлов А.А.) |
| 3. | Организация работы детских аттракционов |  |  |  |
| **Художественно-оформительская работа** | | | | |
| 1. | Оформление (с предварительными эскизами):  - сцен (малой, большой)  - большого майдана (с волчатником)  - игровой детской площадки  - входных ворот  - творческих мастерских  - выставочных стендов (с разработкой предварительных эскизов)  - фотосалона «Марийский наряд» | Февраль - июнь | На территории праздника | Мухаметшин К.М. |
| 2. | Оформление детской игровой площадки:  - разновидности качелей  - рисунки литературно-сказочных героев | Февраль - июнь | На территории праздника | Мухаметшин К.М. |
| 3. | Оформление и организация творческих мастерских:  - песенно-поэтическая  - художественно-прикладная (с детской направленностью, столик с красками);  - показ кино сюжета «Семык-2010» (посвященный Году российского кино-2016) | Февраль - июнь | На территории праздника | Мухаметшин К.М.  МБУК «АЦБС» (Тимербаева Г.И.),  МБУК «Музей» (Шакирова Р.С.),  МБУК «Агрыз кино» (Мурзин Е.В.) |
| 4. | Оформление фотосалона «Марийский наряд» | июнь | На территории праздника | Мухаметшин К.М. |
| 5. | Оформление аншлагов зданий Кулегашского с/п | В рамках текущей деятельности |  | Мухаметшин К.М. |
| 6. | Организация книжно-иллюстративной выставки:  «Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,  Нанизаны мы на единую нить» | июнь |  | МБУК «АЦБС» (Тимербаева Г.И.) |
| 7 | Организация Республиканской выставки  «Марийская вышивка» | Апрель, май, июнь |  | МБУК «Музей» (Шакирова Р.С.) |
| 8 | Организация Республиканской выставки рисунков и поделок « Марийская капель» | Апрель, май, июнь |  | МБУК «АЦКС» (Набиева Э.З.) |
| **Организация питания и культурное обслуживание** | | | | |
| 1. | Дегустация традиционных блюд и напитков в с.Кулегаш по проходу гостей вдоль центральной улицы | июнь | На территории с/п | Глава Кулегашского с/п(Васильев Ю.Н.) |
| 2. | Питание делегаций (в 3 Гостевых дворах) – завтрак, обед:  - 1-й  - 2-й  - 3-й | июнь | На территории праздника | КулегашскаяСОШ (Третьяков О.А.),  Бимская СОШ (Михайлов Э.И.),  КадряковскаяСОШ(Ижболдин А.Д.) |
| 3. | Питание VIP – персон (завтрак, обед) | июнь | На территории праздника | Председатель правления Агрызского РайПО(Шарапов Р.Ю.) |
| 4. | Организация питания участников | июнь | На территории праздника | Глава Кулегашского с/п(Васильев Ю.Н.),  Глава Бимского с/п (Шамеев В.В.),  Глава Кадряковского с/п (Михайлов А.А.) |
| 5. | Культурное обслуживание Гостевых дворов  - 1-й  - 2-й  - 3-й | июнь | На территории Гостевого двора | Кулегашский СДК (Внебрачных Е.М.)  Бимский СДК (Корнев В.И.)  Кадряковский СДК (Артемьева М.М.) |
| **Информационное обеспечение** | | | | |
| 1. | Публикация статей, Положений конкурса праздника на страницах районной газеты | Февраль-июнь |  | Главный редактор Агрызские вести  Зарипова Р. С. |
| 2. | Радиопередачи о жизни марийцев в Агрызском муниципальном районе |  |  | МАУ «Радио Агрыз» ЗакироваГ.Х. |

Приложение 3

к постановлению Руководителя

Исполнительного комитета

Агрызского муниципального района РТ

от 27 января 2016 № 22

Смета расходов на проведение в Агрызском муниципальном районе

XIX Республиканского праздника марийской культуры «Семык»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена за ед.** | **Сумма** | **Источник финансирования** |
| 1 | Пошив сценических костюмов для Кулегашского СДК  Обувь:  Сапоги мужские танцевальные;  туфли женские танцевальные | 24 костюма  14 пар  14 пар | 6000,00  3500,00  3500,00 | **144 000,00**  **49 000,00**  **49 000,00** | АЦКС |
| 2 | Аренда аппаратуры | 15 кВт |  | **60 000,00** | АЦКС |
| 3 | Покупка подарков для спортивных мероприятий |  |  | **100 000,00** | АЦКС |
| 4 | Грамоты | 100 шт. | 10,00 | **1000,00** | АЦКС |
| 5 | Видеосъемка |  |  | **25 000,00** | АЦКС |
| 6 | Фонограммы | 10 шт. | 1500,00 | **15 000,00** | АЦКС |
| 7 | Батарейки:  Пальчиковые  Мизинчик,  Крона | 40 шт.  60 шт.  32 шт. | 40,00  40,00  70,00 | **1600,00**  **2400,00**  **2240,00** | АЦКС |
| 8 | Принтер для распечатки буклетов | 1 шт. | 30 000,00 | **30 000,00** | АЦКС |
| 9 | Питание участников творческих коллективов | 350 чел | 300,00 | **105 000,00** | Фонд развития АМР |
| 10 | Питание VIP персон | 30 чел. | 800,00 | **24 000,00** | Фонд развития АМР |
| 11 | Противоклещевая обработка майдана (1кв м= 0,68 руб.) | 1га. | 0,68 руб. | **6800, 00** | Исполнительный комитет АМР |
| 12 | Изготовление сцен  (приложение №1) |  |  | **37 000,00** | СП Кулегаш |
| **37 000,00** | СП Бима |
| **37 000,00** | СП Кадряково |
| 13 | Изготовление визитной карточки Агрызского района в г. Сарапул | 100 шт. | 480,00 | **48 000,00** | ЦБС |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **774 180,00** |  |
| 1 | Призы и подарки на поощрение и награждение  (приложение №2) |  |  | **34 300,00** | Грант Министерства культуры РТ |
| 2 | Подарки для детской программы |  |  | **10 000,00** |
| 3 | Подарки для VIPперсон  (ручная работа - кушаки) | 15 шт. | 1446,66 | **21 700,00** |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **66 000,00** |
| 4 | Оформление майдана:  2 стенда (малой и большой) «Творческая мастерская», центральных ворот, салон-ателье, «марийский наряд» 2 схемы-площадки с программами, таблички с названиями районов, надписи на бейсболках, указатели на дорогах, медальоны, подарочные пакеты, сувенирная продукция (кружки) |  |  | **93 400,00** |
|  | Оформление сцен  (приложение №3) |  |  | **83 880,00** |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **177 280,00** |
| 5 | Транспортные услуги – аренда автобуса |  |  | **29 120,00** |
| 6 | Услуги связи |  |  | **6000,00** |
| 7 | Канцтовары (бумага А4, ручки, блокноты, бейджики, конверты, фото бумага, цветная бумага, файловые папки, фото альбом) |  |  | **12 000,00** |
| 8 | Расходные материалы (заправка картриджа, распечатка) |  |  | **9 600,00** |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **300 000,00** |
| **ИТОГО:1 074 180,00** | | | | | |
| **ИТОГО: Один миллион семьдесят четыре тысяч сто восемьдесят рублей 00 коп.** | | | | | |

Управляющий делами

Исполнительного комитета

Агрызского муниципального района РТ Салимгараева Ю.В.

**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Размер** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Основная сцена  Доска половая 50x 6м  Брус 10x10 | 6x9  3,1 м3  7,5м3 | 6200,00  9300,00 | **19 220,00**  **9300,00** |
| 2 | Сцена для танцев  Доска половая 50x 6м  Брус 10x10 | 9 x10,90 м2  5,1 м3  60м | 31 620,00  11160,00 | **31 620,00**  **11160,00** |
| 3 | Малая сцена  Доска половая 2 м3  Брус 1,2м3 | 6 x5 | 12 400,00  7440,00 | **12 400,00**  **7440,00** |
| 4 | Работа, гвозди, скобы |  | 20 000,00 | **20 000,00** |
| **ИТОГО: 111 140 руб.00 коп.** | | | | |

**Приложение №3**

Баннеры

1. 3 x4 – 2 шт. – 10 880 – сцена большая
2. 2 x3 – 1 шт. – 2700 сцена малая
3. 4 x0,6 – 2 шт.

2,5 x0,4 – 4 шт. 8,8м2 – гостевые ворота

1. Юбка для большой сцены 1м x 22м – 9900
2. Юбка для малой сцены 0,8 x22 – 7920
3. Таблички, указатели 8м2 – 6900
4. Объемные живописные фигуры, сказочные герои, домики 16м2 – 19400
5. Бруски, рейки, гвозди, саморезы 1м3 – 5800
6. Монтаж всех установок и растяжек – 9000
7. Эмблема «Семык - 2016» 1 x1 – 5 шт. – 7500

**ИТОГО: 83 880 руб.00 коп.**