Утвержден

распоряжением руководителя

исполнительного комитета

Агрызского муниципального района

Республики Татарстан

от 31.08.2011 г. № 16

План

мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы об энергосбережении и повышение энергетической

эффективности Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года

| Наименование мероприятия | Наименование представляемого отчетного документа | Срок представления отчетного документа |
| --- | --- | --- |
| - Обеспечение реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  |  |
| 1.1. Экспертиза муниципальной программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на соответствие установленным законодательством требованиям, при необходимости доработка | отчет об экспертизе программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на соответствие установленным законодательством требованиям, при необходимости доработка | 2011 год |
| 1.2. Определение объемов и источников финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | сведения об утвержденных объемах и источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования указанных мероприятий | в течение месяца со дня утверждения плана |
| 1.3. Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и метрологическое обеспечение приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях |  |  |
| 1.3.1. Разработка и утверждение графика установки приборов учета используемых энергетических ресурсов, на которые распространяются требования по организации учета используемых энергетических ресурсов | график установки приборов учета используемых энергетических ресурсов | ежегодно до 1 декабря |
| 1.3.2. Обеспечение метрологической экспертизы технических проектов по оснащению приборами учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды и природного газа | отчет о метрологической экспертизе технических проектов по оснащению приборами учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды и природного газа | ежеквартально * |
| 1.3.3. Обеспечение установки, замены, технического обслуживания, эксплуатации и метрологического обеспечения приборов учета используемых энергетических ресурсов лицами, которые вправе осуществлять такие действия | сведения об установке, замене, техническом обслуживании, метрологическом обеспечении и эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов, о лицах, которые провели эту работу за отчетный период, и документах, предоставляющих им право заниматься этими видами деятельности | ежеквартально * |
| 1.3.4. Обеспечение выполнения требований по установке, замене, эксплуатации и метрологическому обеспечению приборов учета используемых энергетических ресурсов лицами, обязанными осущест-влять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют | сведения о количестве случаев установки, замены, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов лицами, которые осуществляют снабжение этими энергетическими ресурсами в муниципальных образованиях | ежеквартально * |
| 1.3.5. Организация повышения квалификации лиц, ответственных за эксплуатацию приборов учета в муниципальных учреждениях | отчет по проведению семинаров для лиц, ответственных за эксплуатацию приборов учета | ежеквартально * |
| 1.3.6. Обеспечение контроля за своевременностью ввода в эксплуатацию и началом применения при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы приборов учета | отчет о количестве приборов учета, введенных в эксплуатацию за отчетный период и по показаниям которых начаты расчеты за энергетические ресурсы | ежеквартально * |
| 1.3.7. Разработка графиков поверки приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях | графики поверки средств измерений | ежегодно, за месяц до начала года |
| 1.3.8. Ведение реестров, инвентаризация приборов учета, используемых при расчетах за потребленные энергоресурсы | информация о приборах учета потребления энергоресурсов | ежеквартально * |
| 1.4. Энергетическое обследование муниципальных учреждений |  |  |
| 1.4.1. Разработка и утверждение графика проведения энергетических обследований | график проведения энергетических обследований | ежегодно до 1 декабря |
| 1.4.2. Обеспечение контроля за проведением энергетических обследований лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования | сведения о проведенных энергетических обследованиях, лицах, проводивших обследования, и документах, предоставляющих им право заниматься этим видом деятельности | ежеквартально * |
| 1.4.3. Обеспечение получения в результате энергетического обследования объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, показателей энергетической эффективности, потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанного перечня общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки, разработка технико-экономического обоснования энергоэффективных проектов | материалы анализа полученных в результате энергетического обследования данных | ежеквартально * |
| 1.4.4. Сбор, обработка, свод сведений о количестве и об основных результатах энергетических обследований, анализ энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований | отчет о количестве и об основных результатах энергетических обследований, результатах анализа энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований | ежеквартально * |
| 1.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на основе энергосервисных договоров |  |  |
| 1.5.1. Обеспеченние заключения энергосервисных договоров (контрактов) | отчет о количестве заключенных энергосервисных договоров (контрактов) и о наличии в них условий о величине экономии энергетических ресурсов | ежеквартально * |
| 1.5.2. Обеспечение включения в пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности данных о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов |  | ежегодно |
| 1.6.Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |
| 1.6.1. Осуществление сбора, обработки, свода, передачи и размещения информации о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных муниципальной программой | отчет о размещенных материалах, информирующих о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных муниципальной программой | ежеквартально * |
| 1.6.2. Обеспечение доступности информации о выполнении требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о ходе реализации его положений, о потенциале снижения энергоемкости, о наиболее эффективных проектах и о достижениях муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | информация о выполнении требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о ходе реализации его положений, о потенциале снижения энергоемкости, о наиболее эффективных проектах и о достижениях муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ежеквартально * |
| 1.7. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  |  |
| 1.7.1. Разработка и утверждение в составе показателей оценки эффективности деятельности показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | постановление главы администрации о внесении в состав показателей оценки эффективности деятельности показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | в течение месяца со дня утверждения плана |
| 1.7.2. Обеспечение при планировании бюджетных ассигнований исключения объемов сокращения расходов учреждений, достигнутых ими в результате уменьшения объема фактически потребленных ими ресурсов сверх установленного в соответствии с законодательством объема | отчет о разработке плана бюджетных ассигнований с исключением объемов сокращения расходов муниципальных учреждений, достигнутых ими в результате уменьшения объема фактически потребленных им ресурсов сверх установленного в соответствии с законодательством объема | ежегодно |
| 1.7.3. Обеспечение использования экономии средств, достигнутой за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижения потребления учреждением ресурсов, для финансирования энергосберегающих мероприятий | отчет об использовании экономии средств, достигнутой за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижения потребления учреждением ресурсов, для финансирования энергосберегающих мероприятий | ежеквартально * |

| 1.8. Обеспечение выполнения муниципальными образованиями требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.8.1. Обеспечение увеличения количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии | справка о количестве случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии | ежеквартально * |
| 1.8.2. Запрещение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, не соответствующих требованиям энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг | постановление главы администрации о запрете размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, не вошедших в перечень товаров, работ, услуг, соответствующих требованиям энергетической эффективности | в течение месяца со дня утверждения плана |
| 1.8.3. Разработка мер по выполнению требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений | план мероприятий по выполнению требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений | в течение месяца со дня утверждения плана |
| 1.8.4. Обеспечение выполнения требований к использованию осветительных устройств, электрических ламп | отчет о выполнении требований к использованию осветительных устройств, электрических ламп | ежеквартально * |
| 1.8.5. Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | информация о соблюдений требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и привлечении лиц, виновных в нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, к дисциплинарной ответственности | ежеквартально * |
| 1.8.6. Обеспечение реализации программных мероприятий и достижение значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | отчет о реализации программных мероприятий и достигнутых значениях целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ежеквартально * |
| 2. Обеспечение реализации программ промышленных предприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |
| 2.1. Проведение энергоаудита, определение приоритетов в энергосбережении и наиболее важных технических и экономических проблем, оказывающих влияние на эффективность использования топливноэнергетических ресурсов на предприятии. Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия | программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия | I квартал 2011 г. |
| 2.2. Формирование пакета энергосберегающих мероприятий и проектов, отбор этих мероприятий и проектов в соответствии с определенными приоритетами | перечень энергосберегающих мероприятий и проектов | II квартал 2011 г. |
| 2.3. Анализ технико-экономических обоснований мероприятий и проектов в соответствии с требованиями рекомендаций и нормативных документов | энергосберегающие мероприятия и проекты с технико-экономическим обоснованием их реализации | 2011 г. |

* - ежеквартально до 5 числа после окончания отчетного квартала, до 5 февраля – отчет за год, и до 20 октября – отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год

__________________________________________________